**Программа социально-экономического развития**

**Александровского айылного аймака**

**на 2021 – 2026 гг.**

**ПЛАН ДЕЙСТВИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Задачи | Меры/действия | Сроки реализации | Ожидаемые результаты | Ответственные исполнители |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. **Развитие малого и среднего бизнеса**
 |
| **Цель: Развитие потенциала предпринимателей айылного аймака** |
| 1.1 | Создание условий для предпринимателей в экспорте сельхозпродукции | -организовать работу по привлечению инвестиций для создания логистического/ распределительного центра по заготовке, переработке, хранению и реализации плодоовощной и иной продукции;-предоставлять консультационный услуги | 2021-2026 | Привлечены инвестиции; созданы условия для экспорта плодоовощной и иной продукции; | Айыл окмоту  |
| 1.2 | Оказание содействия предпринимателям в развитии животноводства | -снижение зонального коэффициента для расчета земельного налога несельхозназначения;-предоставление отгонных пастбищ на льготных условиях  | 2021-2023 | Разработан проект НПА Принято Постановление айылного кенеша | Айыл окмоту |
| 1. **Развитие потенциала предпринимателей в сфере услуг овощемоек**
 |
|  **Цель: Создание устойчивой, привлекательной бизнес-среды в Александровском айылном аймаке для реализации потенциала**  **предпринимателей в сфере услуг овощемоек.** |
| 2.1 | Айыл окмоту с союзом предпринимателей и владельцами овощемоек, обратиться в уполномоченный государственный орган для устранения «неплановых» проверок, получить утвержденный календарный график проверок.  | Создание комиссии по урегулированию отношений между уполномоченным органом и союзом предпринимателей | 2021-2022 | Утвержден состав комиссии;Представители союза предпринимателей ознакомлены с календарным планом проверок  | Айыл окмоту |
| 2.2 | Александровскому айылному кенешу дифференцировать зональный коэффициент в сфере услуг овощемойки при расчете налога на земли несельхозназначения | Разработка проекта постановления о дефференцировании зонального коэффициента  | 2021-2022 | Разработан проект НПА Принято постановление айылного кенеша | Айыл окмоту |
| 2.3 | Рассматривать и утверждать нормативно – правовые акты, принимаемые местным кенешем, в соответствии с законодательством (Анализ регулятивного воздействия на бизнес) и интересах союза предпринимателей. | Разработка проектов НПА, предоставление консультаций для союза предпринимателей | 2021-2026 | Разработан проект НПАПринято постановление айылного кенеша | Айыл окмоту |
| 1. **Развитие тепличного хозяйства**
 |
| **Цель:** Создание привлекательной бизнес среды для развития тепличного хозяйства, привлекательных условий для крестьянских хозяйств выращивающих сельскохозяйственную продукцию (овощи, рассада, зелень, и т.д.) и других товаров. |
| 3.1 | Совместно с союзом предпринимателей и владельцами тепличных комплексов разработка инвестиционного проекта по привлечению инвесторов. Инвестиционный проект будет основываться на принципах муниципально – частного партнерства. | Организовать работу по привлечению инвестиций для тепличного хозяйства | 2021-2026 | Привлечены инвестиции, тепличное хозяйство введено в эксплуатацию  | Айыл окмоту  |
| 3.2 | Информировать потенциальных инвесторов об ожидаемых результатах тепличного хозяйства путем размещения буклетов на интернет порталах. | Размещение информации в сфере тепличного хозяйства на официальном сайте айыл окмоту, информационных досках айылного аймака | 2021-2026 | Инвесторы ознакомлены  | Айыл окмоту |
| 3.3 | Принятие местного НПА об упорядочении торговли на территории центрального базара и созданию комфортных условий как для предпринимателей, так и для потенциальных потребителей. | Разработать проект НПА по упорядочению торговли на территории центрального базара | 2021-2023 | Разработан проект НПА.Принято Постановлениеайылного кенеша | Айыл окмоту |
| 1. **Развитие потенциала предпринимателей в сфере услуг овощехранилищ**
 |
| **Цель:** создание устойчивой, привлекательной бизнес-среды в Александровском айылном аймаке для реализации потенциала предпринимателей в сфере услуг овощехранилищ. Формирование местной нормативно-правовой базы и практики муниципального управления, направленных на создание устойчивых, привлекательных условий для реализации услуг овощехранилищ. |
| 4.1 | Айыл окмоту с союзом предпринимателей и владельцами овощехранилищ, обратиться в уполномоченный государственный орган для устранения «неплановых» проверок, получить утвержденный календарный график проверок.  | Создание комиссии по урегулированию отношений между уполномоченным органом и союзом предпринимателей | 2021-2023 | Утвержден состав комиссии, Представители союза предпринимателей ознакомлены с календарным планом проверок | Айыл окмоту |
| 4.2 | Александровскому айылному кенешу дифференциацировать зональный коэффициент в сфере услуг овощехранилищ при расчете налога на земли несельхозназначения | Разработать проект постановления о дефференцировании зонального коэффициента в айылный кенеш | 2021-2023гг. | Разработан проект НПА.Принято Постановлениеайылного кенеша | Айыл окмоту  |
| 4.3 | Рассматривать и утверждать нормативно – правовые акты, принимаемые местным кенешем, в соответствии с законодательством (Анализ регулятивного воздействия на бизнес) и интересах союза предпринимателей | Разработать проект НПА, предоставлять консультации для союза предпринимателей | 2021-2026гг. | Разработан проект НПАПринято постановление айылного кенеша | Айыл окмоту |
| 4.4 | Принятие местного НПА о реализации положений статьи 330 Налогового Кодекса КР в части предоставления льгот по налогу на имущество | Разработать проект НПА, направленных на реализацию статьи 330 Налогового кодекса КР о предоставлении налоговых льгот по налогу на имуществоПровести общественное обсуждениепроекта и доработать документ всоответствии с полученнымипредложениями. | 2021-2023гг. | Разработан проект НПА.Проведены общественныеслушания по проекту.Принято Постановлениеайылного кенеша | Айыл окмоту |
| 1. **Развитие градостроительной политики айылного аймака**
 |
| 5.1 | Разработать генеральный план села Им. Крупской, села Беш-Корук | -изыскать денежные средства наразработку генерального плана,- после разработки генеральногоплана провести общественноеобсуждение проекта,- доработать генеральный план всоответствии с полученнымипредложениями от общественности. | 2021-2023гг. | Проведены общественныеслушания по проекту генеральногоплана.Созданы условия дляформирования благоприятногоинвестиционного климата | Айыл окмоту |
| 5.2 | Установить Арку при въезде в Александровский айылный аймак с восточной стороны  | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ  | 2021-2023гг. | С восточной стороны села Александровка установлена Арка  | Айыл окмоту |
| 5.3 | Создать территорию зеленых насаждений (парк) общественного пользования | Поиск и заключение соглашения с инвестором реализация проекта | 2020-2035гг.(согласно генплана) | Привлечены инвестиции работает парк общественного пользования | Айыл окмоту |
| 5.4 | Строительство детского сада , поликники и стадиона в контуре №807. | -Подготовка документации для трансформации;- Поиск и заключение соглашения с инвестором реализация проекта | 2020-2035гг.(согласно генплана) | Трансформация земель в контуре №807 произведена;Привлечены инвестиции работает детский сад, поликлиника и стадион  | Айыл окмоту |
| 1. **Развитие спорта**
 |
| 6.1 | Создание нового спортивного клуба и новых условий для развития спортивных и национальных игр | Поиск и заключение соглашения с инвестором, реализация проекта | 2020-2026гг. | Привлечены инвестиции Работает спортивный клуб  | Айыл окмоту |
| 6.2 | Провести покрытие мини-футбольного поля исскуственным газоном в селе Крупское | Поиск и заключение соглашения с инвестором, реализация проекта | 2020-2026гг. | Привлечены инвестиции Созданы условия для развития футбола | Айыл окмоту |
|  | 1. **Развитие культуры**
 |  |  |  |  |
| 7.1 | Замена оконных и дверных блоков Дома культуры села Александровка | - изыскание ресурсов на капитальный ремонт (Стимулирующий грант, АРИС)- проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2024гг. | Заменены оконные и дверные блоки в Доме культуры | Айыл окмоту,директор ДК |
| 7.2 | Установка отопительной системы в Дом культуры с.Александровка | - изыскание ресурсов на капитальный ремонт (Стимулирующий грант, АРИС)- проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2026гг. | Установлена отопительная система в ДК Александровка, созданы условия для развития творчества подрастающего поколения  | Айыл окмоту,директор ДК |
| 1. **Развитие школьного и дошкольного образования**
 |
| **Цель: Создание приемлемых условий для получение качественного образования и развития дошкольного образования** |
| 8.1 | Замена оконных, дверных блоков и строительство туалета для начальных классов АСШ им. Арли АрбудуКапитальный ремонт кровли, фасада замена оконных, дверных блоков АСШ №1 им Я.Шиваза | - изыскание ресурсов на замену оконных и дверных блоков, строительство туалета (Стимулирующий грант, АРИС)- проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2023гг. | Заменены оконные и дверные блоки, построен туалет для начальных классовОтремонтирована кровля, фасад, заменены оконные и дверные блоки |  Айыл окмоту, директор школы |
| 8.2 | Строительство навес для хранения угля по школам:АСШ №2 им Арли АрбудуАСШ № им Я.ШивазаОСШ в с.КрупскоеБСШ в с.Беш-Корук.Исмаева АСШ №3 а | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ  | 2021-2023гг. | Потроены навесы для хранения угля | Айыл окмоту,директор школы |
| 8.3 | Провести ремонт отопления в СШ Беш-Корук | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ | 2021-2023гг. | Отопление отремонтировано | Айыл окмоту,директор школ |
| 8.4 | Строительство детской игровой спортивной площадки на территории АСШ им. Я.Шиваза | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ | 2021-2024гг. | Построена детская игровая спортивная площадка | Айыл окмотудиректор школ |
| 8.5 | Капитальный ремонт кровли, смена оконных и дверных блоков во 2 и 3 корпусах Александровской СШ им. А. Исмаева | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ | 2021-2023гг. | Отремонтирована кровля, заменены оконные и дверные блоки | Айыл окмотудиректор школ |
| 8.6 | Капитальный ремонт здания детского сада в с.КрупскоеЗавершение строительство детского сада в с.Александровка | - поиск и заключение соглашения с инвестором- реализация инвестиционного соглашения | 2021-2026гг. | Привлечены инвестиции.Здание детского сада введено в эксплуатацию  | Айыл окмоту |
| 8.7 | Провести строительство подсобного помещения (складские помещения) для детского сада с. Беш-Корук | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ | 2021-2023гг | Построены складские помещения в детском саде села Беш-Корук  | Айыл окмоту,заведующий детского сада |
| 8.8 | Пристройка дополнительного корпуса к основному зданию школы Я.Шиваза | - изыскание ресурсов на капитальный ремонт (Стимулирующий грант, АРИС)- проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2026гг. | Построен дополнительный корпус к основному зданию школы Я.Шиваза | Айыл окмоту,директор школы |
| 8.9 | Замена отопительной системы и установка резервного отопительного котла | - изыскание ресурсов на капитальный ремонт (Стимулирующий грант, Чуйское управление капстроительства и.т.д.)  - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие ра | 2021-2023гг | Заменена отопительная система и установлен резервный котел в школе им.Я.Шиваза | Айыл окмоту,директор школы |
| 8.10 | Пристройка дополнительного корпуса к основному зданию школы им.А.Исмаева | - изыскание ресурсов на капитальный ремонт (Стимулирующий грант, АРИС)- проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2026гг. | Построен дополнительный корпус к основному зданию школы А.Исмаева | Айыл окмоту,директор школы |
| 8.11 | Строительство теневого навеса для сушки белья в детском саде села Беш-Корук | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2022гг. | Построен теневой навес для сушки белья  | Айыл окмотуЗаведующий детского сада |
| 8.12 | Провести капитальный ремонт отопительной системы Октябрьской СШ | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2022гг. | Проведен капитальный ремонт отопления Октябрьской СШ | Айыл окмотуДиректор школы |
| 1. **Совершенствование системы предоставления коммунальных услуг и благоустройства села.**
 |
| **Цель 1: Обеспечение жителей чистой питьевой водой** |
| 9.1. | Установка камер видеонаблюдения на головных водозаборных сооружениях | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2023гг. | Установлены камеры видеонаблюдения  | Айыл окмотупредседатель СООППВ |
| 9.2 | Провести работу по ремонту и расширению водопроводной сети на жил массиве 27 га, по ул. Луговая, Карагачевая в с.Александровка, работу по бурению новой скважины; приобретения глубинного насоса | - поиск и заключение соглашения с инвестором- реализация инвестиционного соглашения | 2021-2026гг. | Проведен ремонт и расширение водопроводной сети на жил массиве 27 га, по ул. Луговая, Карагачевая в с.Александровка, новой скважина; пробурена новая скважина, приобретен глубинный насос | Айыл окмотупредседатель СООППВ |
| 9.3 | Приобретение глубинного насоса, проведение водопроводной сети в с. Беш-Корук | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ | 2021-2026гг. | Проведена водопроводная сеть в селе Беш-Корук | Айыл окмотупредседатель СООППВ |
| 9.4 | По с.Крупское СООППВ «Большой исток» провести работу по реабилитации водопроводной сети |  - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ | 2021-2024гг. | Реабилитирована водопроводная сеть в селе Круское  | Айыл окмотупредседатель СООППВ |
|  |  |  |  |  |  |
| **Цель 2: Санитарная очистка и вывоз ТБО** |
| 9.5 | Приобретение спец.техники и мусорных контейнеров  | - поиск и заключение соглашения с инвестором- реализация инвестиционного соглашения  | 2021-2026гг. | Приобретены 2 мусоровоза с контейнерами 60шт. приобретен спецпогрузчик – 1шт | Айыл окмоту |
| 9.6 | Разработка и утверждение экологического паспорта на мусорный полигон в с. Александровка | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ | 2021-2022 г. | Подготовлен экологический паспорт на мусорный полигон в селе Александровка  | Айыл окмоту |
| **Цель 3: Содержание дорог местного значения**  |
| 9.7 | Гравирование дорог в 3-х селах айылного аймака | - проведение тендера, отбор поставщика, заключение контракта, контроль выполнение и принятие работ |  2021-2026 | Отремонтированные дороги в 3-х селах аймака | Айыл окмоту |
| 1. **Дополнительные приоритеты**
 |
| 10.1. | Строительство клуба в селе Крупское | -Подготовка и оформление соответсвующих документов - Поиск и заключение соглашения с инвестором, реализация проекта | 2021-2026гг. | Привлечены инвестиции Работает сельский клуб  | Айыл окмоту |
| 10.2  | Строительство ФАП в селе Беш-Корук | -Поиск и заключение соглашения с инвестором, реализация проекта | 2021-2026 | Привлечены инвестиции Здание ФАП введено в экплутацию | Айыл окмоту |

**Глава Александровского а/о: Баги И.Ю.**