План совместных действий МС и МСУ

На период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Направление: Школьное и дошкольное образование

Наименование и описание проблемы: Недостаточно условий для получения образования в средних школах Александровского айылного аймака.

Бенефициары: жители 17101 чел.села: с.Александровка, с.Крупское, с.Беш-Корук Александровского айылного аймака.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи  (мероприятия) | Название села | Сроки | Финансирование | | | | | Участие  сторон и ответствен  ность | | Ожидаемый результат | |
| МБ  тыс.сом | РБ  тыс.сом | Донорские средства | | Спонсорские средства | |  | |  |
| 1 | Улучшить условия для получения образования в средних школах АА | Задача 1.  Улучшить технические условия обучения в средних школах:  Подготовить проектные заявки, письма в донорские организации, по:  - капитальный ремонт кровли и фасада Александровской средней школы им. Я.Шиваза  - сроительство мини-футбольного поля в средней школе Беш-Корук  - строительство навеса для хранения угля в Октябрьской СШ  - капитальный ремонт столовой в средней школе им.А.Исмаева,  средней школе им.А.Арбуду  - ремонт спортивного зала в Октябрьской средней школе  - перевозка детей из с.Хутор в школу с.Крупское  - капитальный ремонт кровли, смена оконных и дверных блоков 2-3 корпуса  Александровской средней школы им.А.Исмаева  - провести строительство навеса в АСШ им.А.Арбуду  - провести строительство навеса в АСШ им.А.Исмаева  - провести строительство навеса в АСШ им.Я.Шиваза  - приобрести компьютеры и решить вопрос на счет компьютерного класса в АСШ им.А.Арбуду  - приобрести компьютеры и решить вопрос на счет компьютерного класса в АСШ им.Я.Шиваза  - приобрести компьютеры и решить вопрос на счет компьютерного класса в АСШ им.А.Исмаева  - провести установку дополнительного отопительного котла в АСШ им.А.Исмаева  ЗАДАЧА 2.  Улучшить образовательный процесс в средних школах АА:  - обеспечить учебниками средние школы АА | с.Алексан-  дровка  с.Беш-Корук  с.Крупское  с.Алексан-дровка  с.Крупское  с.Крупское  с.Алексан  дровка  с.Алексан  дровка  с.Алексан  дровка  с.Алексан  дровка  с.Алексан  дровка  с.Алексан  дровка  с.Алексан  дровка  с.Алексан  дровка  с.Александ-ровка,  с.Крупское,  с.Беш-Корук | II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  январь  декабрь  2018 г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IVкв.  2018г  II-IVкв.  2018г  II-IVкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  январь  декабрь  2018 г | 500,0  846,0  500,0  400,0  400,0  50,0 | 3000,0  2653,0  Средства РБ | | дон-е  средства  дон-е  средства  дон-е  средства  дон-е  средства  дон-е  средства  дон-е  средства  дон-е  средства  дон-е средства |  | -И.о.главы АО,  -зав.Ф.Э.О.  -лидер ИГ;  - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, народному образованию и здравоохранению (по согласованию) | | Получение заключения (о финансирова  нии или не финансиров  ании)  проведение работы  Проведение работы  Проведение работы  Проведение работы  Согласно заявок школ | |
| 2 | Улучшить условия для дошкольного образования | - ограждение детского сада, игровая площадка для детского сада, навес и домик сторожу | с.Беш-Корук | II-IIIкв.  2018г | 411,5 |  | |  |  |  | | Проведение работы | |

И.о. главы Александровского айыл окмоту Д.Кайназаров

План совместных действий МС и МСУ

На период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Направление: по решению приоритетных проблем, связанных с инфраструктурой айылного аймака:

Наименование и описание проблемы: плохое состояние внутренних дорог, отсутствие уличного освещения, организация сбора и вывоза мусора.

Бенефициары: жители 17101 чел.села: с.Александровка, с.Крупское, с.Беш-Корук Александровского айылного аймака.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи  (мероприятия) | Название села | Сроки | Финансирование | | | | | Участие  сторон и ответствен  ность | | Ожидаемый результат | |
| МБ  тыс.сом | РБ  тыс.сом | Донорские средства | | Спонсорские средства | |  | |  |
| 1  2  3 | Создание необходимых условий жителям сел  Создание необходимых условий жителям сел по благоустройству, озеленению, вывозу мусора, соблюдения всех санитарных и экологич-х норм оружающей среды территории сел АА  Создание необходимых условий для жителей к поливной воде | **Задача 1.**  Согласовать участки дорог, требующие ремонта:  - ремонт внутренних дорог, улиц айылного аймака,  грейдирование дороги от моста через БЧК  - принять меры по своевременному предоставлению услуг населению:  - на вывоз мусора, благоустройство, озеленение, вывоз мусора, отстрел собак, разрешительные документы, услуги сметчика и т.д.  - озеленение и благоустройство территории детского сада, вывоз мусора, саночистка  - генплан  с.Крупское  с.Беш-Корук  - очистка оросительных сетей | с.Алексан-  дровка,  с.Крупское  с.Беш-Корук  с.Алексан-  дровка,  с.Крупское  с.Беш-Корук  с.Беш-Корук  с.Крупское  с.Беш-Корук  с.Александровка  с.Крупское  с.Беш-Корук | II-IIIкв.  2018г  в теч.  2018г  в теч.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г | 600,0  500,0  152,0  500,0  150,0 |  | |  |  | -И.о.главы АО,  -зав.Ф.Э.О.  -лидер ИГ;  - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, народному образованию и здравоохранению (по согласованию) | | Проведение работы  Проведение работы | |

И.о. главы Александровского айыл окмоту Д.Кайназаров

План совместных действий МС и МСУ

На период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Направление: Культура, спорт и медицинские услуги

Наименование и описание проблемы: Отсутствие частичного доступа к культуре, спорту и медицинским услугам айылного аймака

Бенефициары: жители 17101 чел.села: с.Александровка, с.Крупское, с.Беш-Корук Александровского айылного аймака.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи  (мероприятия) | Название села | Сроки | Финансирование | | | | | Участие  сторон и ответствен  ность | | Ожидаемый результат | |
| МБ  тыс.сом | РБ  тыс.сом | Донорские средства | | Спонсорские средства | |  | |  |
| 1 | Создание необходимых условий жителям сел – доступ к культуре, спорту и медицинским услугам | **Задача 1.**  Принять меры по своевременному предоставлению услуг населению:  - ремонт кабинетов Дома культуры  -приобретение мебели для ДК  **Задача 2:**  - ремонт гинекологич-го и детского кабинетов  - строительство ФАП | с.Алексан-  дровка,  с.Алексан-  дровка,  с.Александровка  с.Беш-Корук | II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г | 150,0  39,4  100,0 | донор-е  средства | |  |  | -И.о.главы АО,  -зав.Ф.Э.О.  -лидер ИГ;  - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, народному образованию и здравоохранению (по согласованию) | | Проведение работы  Проведение работы | |

И.о. главы Александровского айыл окмоту Д.Кайназаров

План совместных действий МС и МСУ

На период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Направление: Чистая питьевая вода

Наименование и описание проблемы: Недостаточный доступ к чистой питевой воде

Бенефициары: жители 17101 чел.села: с.Александровка, с.Крупское, с.Беш-Корук Александровского айылного аймака.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи  (мероприятия) | Название села | Сроки | Финансирование | | | | Участие  сторон и ответствен  ность | | Ожидаемый результат | |
| МБ  тыс.сом | РБ  тыс.сом | Донорские средства | Спонсорские средства | |  | |  |
| 1 | Улучшить доступ 30% жителей АА к качественной питьевой воде в 2018 г | **Задача 1.**  Подготовить письма, заявки в донорские организации по:  - строительству водопроводной сети на жил.массиве 27 га в с.Александровка  - реконструкция водопроводной сети в с.Александровка  - установка хлораторной в с.Крупское  - строительство хлораторной в с.Беш-Корук  **Задача 2**  Благоутройство водозаборной башни в с.Крупское | с.Алексан-  дровка,  с.Алексан-  дровка,  с.Крупское  с.Беш-Корук  с.Крупское | II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  II-IIIкв.  2018г  в теч.  2018г. |  |  | дон-е средства  дон-е средства  дон-е средства  дон-е средства | спонсорские-средства | | -И.о.главы АО,  -зав.Ф.Э.О.  -лидер ИГ;  - председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, народному образованию и здравоохранению (по согласованию) | | Проведение работы  Проведение работы  Проведение работы  Проведение работы  Проведение работы |

И.о. главы Александровского айыл окмоту Д.Кайназаров