План совместных действий МС и МСУ

На период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Направление: Школьное и дошкольное образование

Наименование и описание проблемы: Недостаточно условий для получения образования в средних школах Александровского айылного аймака.

Бенефициары: жители 17101 чел.села: с.Александровка, с.Крупское, с.Беш-Корук Александровского айылного аймака.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи(мероприятия) | Название села | Сроки | Финансирование | Участиесторон и ответственность | Ожидаемый результат |
| МБтыс.сом | РБтыс.сом | Донорские средства | Спонсорские средства |  |  |
| 1 | Улучшить условия для получения образования в средних школах АА | Задача 1.Улучшить технические условия обучения в средних школах:Подготовить проектные заявки, письма в донорские организации, по:- капитальный ремонт кровли и фасада Александровской средней школы им. Я.Шиваза- сроительство мини-футбольного поля в средней школе Беш-Корук- строительство навеса для хранения угля в Октябрьской СШ- капитальный ремонт столовой в средней школе им.А.Исмаева,средней школе им.А.Арбуду- ремонт спортивного зала в Октябрьской средней школе - перевозка детей из с.Хутор в школу с.Крупское- капитальный ремонт кровли, смена оконных и дверных блоков 2-3 корпуса Александровской средней школы им.А.Исмаева- провести строительство навеса в АСШ им.А.Арбуду- провести строительство навеса в АСШ им.А.Исмаева- провести строительство навеса в АСШ им.Я.Шиваза- приобрести компьютеры и решить вопрос на счет компьютерного класса в АСШ им.А.Арбуду- приобрести компьютеры и решить вопрос на счет компьютерного класса в АСШ им.Я.Шиваза- приобрести компьютеры и решить вопрос на счет компьютерного класса в АСШ им.А.Исмаева- провести установку дополнительного отопительного котла в АСШ им.А.ИсмаеваЗАДАЧА 2.Улучшить образовательный процесс в средних школах АА:- обеспечить учебниками средние школы АА | с.Алексан-дровкас.Беш-Корукс.Крупскоес.Алексан-дровкас.Крупскоес.Крупскоес.Александровкас.Александровкас.Александровкас.Александровкас.Александровкас.Александровкас.Александровкас.Александровкас.Александ-ровка,с.Крупское,с.Беш-Корук | II-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гянварьдекабрь2018 гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гII-IVкв.2018гII-IVкв.2018гII-IVкв.2018гII-IIIкв.2018гянварьдекабрь2018 г | 500,0846,0500,0400,0400,050,0 | 3000,02653,0Средства РБ | дон-есредствадон-есредствадон-есредствадон-есредствадон-есредствадон-есредствадон-есредствадон-е средства |  | -И.о.главы АО,-зав.Ф.Э.О.-лидер ИГ;- председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, народному образованию и здравоохранению (по согласованию) | Получение заключения (о финансировании или не финансировании)проведение работыПроведение работыПроведение работыПроведение работыСогласно заявок школ |
| 2 | Улучшить условия для дошкольного образования | - ограждение детского сада, игровая площадка для детского сада, навес и домик сторожу  | с.Беш-Корук | II-IIIкв.2018г | 411,5 |  |  |  |  | Проведение работы |

И.о. главы Александровского айыл окмоту Д.Кайназаров

План совместных действий МС и МСУ

На период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Направление: по решению приоритетных проблем, связанных с инфраструктурой айылного аймака:

Наименование и описание проблемы: плохое состояние внутренних дорог, отсутствие уличного освещения, организация сбора и вывоза мусора.

Бенефициары: жители 17101 чел.села: с.Александровка, с.Крупское, с.Беш-Корук Александровского айылного аймака.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи(мероприятия) | Название села | Сроки | Финансирование | Участиесторон и ответственность | Ожидаемый результат |
| МБтыс.сом | РБтыс.сом | Донорские средства | Спонсорские средства |  |  |
| 123 | Создание необходимых условий жителям селСоздание необходимых условий жителям сел по благоустройству, озеленению, вывозу мусора, соблюдения всех санитарных и экологич-х норм оружающей среды территории сел ААСоздание необходимых условий для жителей к поливной воде | **Задача 1.**Согласовать участки дорог, требующие ремонта:- ремонт внутренних дорог, улиц айылного аймака,грейдирование дороги от моста через БЧК- принять меры по своевременному предоставлению услуг населению:- на вывоз мусора, благоустройство, озеленение, вывоз мусора, отстрел собак, разрешительные документы, услуги сметчика и т.д.- озеленение и благоустройство территории детского сада, вывоз мусора, саночистка- генпланс.Крупскоес.Беш-Корук- очистка оросительных сетей  | с.Алексан-дровка,с.Крупскоес.Беш-Корукс.Алексан-дровка,с.Крупскоес.Беш-Корукс.Беш-Корукс.Крупскоес.Беш-Корукс.Александровкас.Крупскоес.Беш-Корук | II-IIIкв.2018гв теч.2018гв теч.2018гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018г | 600,0500,0152,0500,0150,0 |  |  |  | -И.о.главы АО,-зав.Ф.Э.О.-лидер ИГ;- председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, народному образованию и здравоохранению (по согласованию) | Проведение работыПроведение работы |

И.о. главы Александровского айыл окмоту Д.Кайназаров

План совместных действий МС и МСУ

На период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Направление: Культура, спорт и медицинские услуги

Наименование и описание проблемы: Отсутствие частичного доступа к культуре, спорту и медицинским услугам айылного аймака

Бенефициары: жители 17101 чел.села: с.Александровка, с.Крупское, с.Беш-Корук Александровского айылного аймака.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи(мероприятия) | Название села | Сроки | Финансирование | Участиесторон и ответственность | Ожидаемый результат |
| МБтыс.сом | РБтыс.сом | Донорские средства | Спонсорские средства |  |  |
| 1 | Создание необходимых условий жителям сел – доступ к культуре, спорту и медицинским услугам | **Задача 1.**Принять меры по своевременному предоставлению услуг населению:- ремонт кабинетов Дома культуры-приобретение мебели для ДК**Задача 2:**- ремонт гинекологич-го и детского кабинетов- строительство ФАП | с.Алексан-дровка,с.Алексан-дровка,с.Александровкас.Беш-Корук | II-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018г | 150,039,4100,0 | донор-есредства |  |  | -И.о.главы АО,-зав.Ф.Э.О.-лидер ИГ;- председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, народному образованию и здравоохранению (по согласованию) | Проведение работыПроведение работы |

И.о. главы Александровского айыл окмоту Д.Кайназаров

План совместных действий МС и МСУ

На период с 01.01.2018 года по 31.12.2018 года

Направление: Чистая питьевая вода

Наименование и описание проблемы: Недостаточный доступ к чистой питевой воде

Бенефициары: жители 17101 чел.села: с.Александровка, с.Крупское, с.Беш-Корук Александровского айылного аймака.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Цель | Задачи(мероприятия) | Название села | Сроки | Финансирование | Участиесторон и ответственность | Ожидаемый результат |
| МБтыс.сом | РБтыс.сом | Донорские средства | Спонсорские средства |  |  |
| 1 | Улучшить доступ 30% жителей АА к качественной питьевой воде в 2018 г | **Задача 1.**Подготовить письма, заявки в донорские организации по:- строительству водопроводной сети на жил.массиве 27 га в с.Александровка- реконструкция водопроводной сети в с.Александровка- установка хлораторной в с.Крупское- строительство хлораторной в с.Беш-Корук**Задача 2**Благоутройство водозаборной башни в с.Крупское | с.Алексан-дровка,с.Алексан-дровка,с.Крупскоес.Беш-Корукс.Крупское | II-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гII-IIIкв.2018гв теч.2018г. |  |  | дон-е средствадон-е средствадон-е средствадон-е средства | спонсорские-средства | -И.о.главы АО,-зав.Ф.Э.О.-лидер ИГ;- председатель постоянной комиссии по социальным вопросам, народному образованию и здравоохранению (по согласованию) | Проведение работыПроведение работыПроведение работыПроведение работыПроведение работы |

И.о. главы Александровского айыл окмоту Д.Кайназаров